Informe técnico sobre Campañas de Recolección

Residuos de productos prioritarios según DS 29/2024 MINSAL

| Normativa citada | Decreto Supremo 29/2024 Ministerio de Salud. |
| --- | --- |
| Enfoque | Campañas de recolección de residuos de productos prioritarios. |
| Uso previsto | Base técnica y operativa para estructurar el servicio y sus respaldos. |

Índice.

1. Resumen ejecutivo	4

2. Objetivo general	4

3. Objetivos específicos	4

4. Alcance del informe	4

5. Metodología de estructuración	5

6. Definición operativa de campaña de recolección	5

7. Artículos e hitos normativos relevantes	5

8. Hitos del ciclo de una campaña de recolección	6

9. Antecedentes mínimos de solicitud para autorización sanitaria	6

10. Condiciones especiales para residuos peligrosos	7

11. Condiciones operativas de los lugares de recepción	8

12. Plan de contingencia para campañas de recolección	8

13. Conclusiones	9

Tabla 1: Definición operativa de campaña de recolección	5

Tabla 2: Artículos e hitos normativos relevantes	5

Tabla 3: Hitos del ciclo de una campaña de recolección	6

Tabla 4: Antecedentes mínimos de solicitud sanitaria	7

Tabla 5: Condiciones especiales para residuos peligrosos	8

Tabla 6: Condiciones operativas de los lugares de recepción	8

Tabla 7: Plan de contingencia para campañas de recolección	8

# 1. Resumen ejecutivo

El presente informe estructura la información contenida en el Decreto supremo 29/2024 MINSAL, sobre campañas de recolección de residuos de productos prioritarios. Su finalidad es ordenar los requisitos esenciales para comprender su definición, plazos establecidos, antecedentes de la solicitud para la autorización sanitaria, exigencias de contingencia, reportabilidad posterior y las condiciones especiales cuando se manejen residuos de productos prioritarios de carácter peligroso.

Una campaña de recolección es una actividad temporal y esporádica orientada exclusivamente a recibir o recoger residuos de productos prioritarios para enviarlos a centros de acopio o a instalaciones de valorización y/o eliminación.

# 2. Objetivo general

Estructurar de manera técnica y profesional los elementos principales aplicables a campañas de recolección de residuos de productos prioritarios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo 29/2024 de MINSAL

# 3. Objetivos específicos

Identificar la definición y finalidad de una campaña de recolección.

Ordenar los artículos citados en el documento base y su aplicación práctica.

Reconocer los antecedentes mínimos que debe contener una solicitud de autorización sanitaria.

Identificar plan de contingencia para campañas de recolección

Distinguir las exigencias aplicables a campañas que manejen residuos peligrosos.

Establecer los hitos principales de planificación, autorización, ejecución, cierre y reporte.

# 4. Alcance del informe

El alcance se limita a campañas de recolección de residuos de productos prioritarios, entendidas como actividades temporales y esporádicas destinadas a recibir o recoger residuos para su envío a centros de acopio o instalaciones de valorización y/o eliminación.

# 5. Metodología de estructuración

La información fue organizada mediante una revisión del Decreto Supremo 29/2024 MINSAL: Definición, información importante, solicitud de autorización sanitaria, plan de contingencia, condiciones para residuos peligrosos y condiciones operativas de los lugares de recepción. A partir de esa revisión se construyó una secuencia de lectura técnica orientada a facilitar su uso en documentos de servicio y operación.

# 6. Definición operativa de campaña de recolección

Tabla 1: Definición operativa de campaña de recolección

| Concepto | Contenido estructurado |
| --- | --- |
| Naturaleza | Actividad de carácter temporal y esporádico. |
| Objeto exclusivo | Recibir o recoger residuos de productos prioritarios. |
| Destino de los residuos | Centro de acopio o instalaciones de valorización y/o eliminación |
| Enfoque sanitario | Requiere control de condiciones de operación, autorización sanitaria cuando corresponda, trazabilidad y reporte posterior. |

# 7. Artículos e hitos normativos relevantes

Tabla 2: Artículos e hitos normativos relevantes

| Artículo | Hito | Relevancia para la gestión |
| --- | --- | --- |
| Art. 5 | Reporte posterior | El responsable de la campaña debe reportar las cantidades recibidas de cada tipo de residuo, luego de transcurrido un mes desde el término de la campaña, mediante RETC. |
| Art. 24 | Presentación anticipada | La solicitud de autorización sanitaria debe presentarse ante la SEREMI de Salud correspondiente, al menos cuarenta días hábiles antes del inicio de la campaña. |
| Art. 39 | Evaluación de la solicitud | La solicitud se presenta ante la Autoridad Sanitaria regional. Dentro de treinta días hábiles se verifican los antecedentes del artículo 24 y la autoridad puede aprobar, rechazar fundadamente o formular observaciones. |
| Art. 40 | Observaciones y resolución | Las observaciones se notifican al interesado. Deben subsanarse en cinco días hábiles, prorrogables una sola vez por cinco días hábiles adicionales. La autoridad evalúa nuevamente y resuelve en treinta días hábiles. |
| Art. 42 | Notificaciones | Las notificaciones se practican preferentemente de manera electrónica al correo informado. En ciertos casos puede solicitarse carta certificada ante Autoridad Sanitaria correspondiente |

# 8. Hitos del ciclo de una campaña de recolección

Tabla 3: Hitos del ciclo de una campaña de recolección

| Etapa | Descripción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1. Diseño de campaña | Definir responsable, residuos, lugares, fechas, horarios, contenedores, equipos, vehículos y destino. | Antecedentes base preparados. |
| 2. Solicitud sanitaria | Presentar solicitud ante SEREMI de Salud correspondiente con al menos cuarenta días hábiles de anticipación. | Ingreso formal de solicitud. |
| 3. Evaluación sanitaria | La Autoridad Sanitaria verifica antecedentes dentro de treinta días hábiles, pudiendo aprobar, rechazar u observar. | Resolución, rechazo fundado u observaciones. |
| 4. Subsanación | Si existen observaciones, el interesado cuenta con cinco días hábiles, prorrogables una vez por cinco días adicionales. | Solicitud corregida. |
| 5. Ejecución | Implementar recepción, clasificación, contenedores, limpieza diaria, transporte y envío a centro de acopio o instalación autorizada. | Campaña ejecutada bajo control operativo. |
| 6. Cierre y reporte | Reportar cantidades recibidas por tipo de residuo luego de transcurrido un mes desde el término de la campaña, mediante RETC. | Reporte posterior realizado. |

# 9. Antecedentes mínimos de solicitud para autorización sanitaria

El Decreto Supremo 29/2024 de MINSAL, señala que la solicitud debe contener once grupos de antecedentes, identificados desde la letra a) hasta la letra k). Estos antecedentes permiten describir al responsable, los residuos, los equipos, el cronograma, las actividades, la información a la población, los convenios o autorizaciones, el plan de contingencia, el destino, los vehículos y, cuando corresponda, las capacitaciones asociadas a residuos peligrosos.

Tabla 4: Antecedentes mínimos de solicitud sanitaria

| Letra | Antecedente | Contenido esencial |
| --- | --- | --- |
| a) | Responsable de la campaña | Nombre, domicilio y correo electrónico del responsable de la campaña y de su representante legal, si corresponde. |
| b) | Residuos a manejar | Listado de residuos de productos prioritarios y estimación de cantidad a recibir por cada residuo. |
| c) | Equipos y contenedores | Descripción de equipos y contenedores: tipo, material y dimensiones. Si existe pretratamiento, identificar equipos de trituración, compactación, empaque u otros. |
| d) | Cronograma de implementación | Lugares, fechas y horarios de recepción de residuos. |
| e) | Actividades por residuo | Descripción de actividades y acciones consideradas para cada residuo a recepcionar. |
| f) | Información a la población | Debe incluir, al menos, la forma en que debe entregar los residuos, recomendaciones para el manejo seguro de los residuos y los riesgos relacionados, información sobre su destino y acciones de prevención de la generación de estos residuos. |
| g) | Convenios o autorizaciones de uso de lugar | Convenio, acuerdo, autorización o contrato con municipalidades, órganos públicos, propietarios de terrenos o establecimientos de acceso público, cuando corresponda. |
| h) | Plan de contingencia | Medidas frente a eventos no planificados que puedan significar riesgo para la salud o deterioro de condiciones de operación. |
| i) | Centro de acopio o instalación de destino | Identificación del centro de acopio o instalación de valorización y/o eliminación a la que se enviarán los residuos. |
| j) | Vehículos | Listado de vehículos a cargo del transporte. |
| k) | Residuos peligrosos | Si la campaña implica residuos peligrosos, acreditar capacitaciones del personal encargado de recepción, considerando al menos los riesgos de manejo de dichos residuos. |

# 10. Condiciones especiales para residuos peligrosos

Tabla 5: Condiciones especiales para residuos peligrosos

| Condición | Exigencia estructurada |
| --- | --- |
| Lugar de recepción | Debe estar ubicado sobre una superficie que permita una adecuada limpieza. |
| Personal | Debe existir presencia permanente de personal capacitado para el manejo de residuos. |
| Recepción y clasificación | El personal debe recibir, clasificar y disponer los residuos en contenedores apropiados. |
| Seguridad fuera de horario | Si se mantienen residuos acopiados fuera del horario de recepción, los lugares deben permanecer cerrados y contar con vigilancia. |
| Capacitación | La solicitud debe acreditar capacitaciones del personal encargado de recepción, considerando al menos los riesgos de manejo de los residuos. |

# 11. Condiciones operativas de los lugares de recepción

Tabla 6: Condiciones operativas de los lugares de recepción

| Condición | Aplicación práctica |
| --- | --- |
| Limpieza diaria | Los lugares de recepción deben limpiarse al final de la jornada. |
| Contenedores suficientes | Debe existir cantidad suficiente de contenedores para el acopio de residuos a recibir. |
| Envío de residuos | Los residuos deben transportarse hasta un centro de acopio o instalación de valorización y/o eliminación autorizada. |

# 12. Plan de contingencia para campañas de recolección

El Plan deberá contener, al menos, lo siguiente:

Tabla 7: Plan de contingencia para campañas de recolección

| N° | Aplicación |
| --- | --- |
| 1 | Identificación y priorización de posibles eventos que pueden afectar a la instalación, precisando aquellos que pueden estar asociados a situaciones de emergencia. |
| 2 | Medidas que deben ser adoptadas para cada evento identificado |
| 3 | Identificación del responsable de la implementación del Plan. |
| 4 | Responsabilidades del personal de la instalación. |
| 5 | Identificación, ubicación y disponibilidad del equipo destinado a atender el evento. |
| 6 | Listado actualizado de los organismos públicos y privados a los que se deberá dar aviso en caso de emergencia. |
| 7 | Programa de capacitación del personal. |

# 13. Conclusiones

La campaña de recolección debe entenderse como una actividad temporal y esporádica, no como una operación permanente de manejo de residuos.

La autorización sanitaria debe gestionarse con anticipación suficiente, considerando el plazo mínimo de cuarenta días hábiles antes del inicio de la campaña.

La solicitud debe contener antecedentes técnicos, operativos, contractuales, de comunicación, transporte, destino y contingencia.

Se debe considerar un plan de contingencia para campañas de recolección

Cuando existan residuos peligrosos, se incorporan exigencias reforzadas de capacitación, superficie de limpieza, personal permanente, contenedores apropiados y vigilancia si se acopian residuos fuera del horario de recepción.

El cierre de la campaña debe considerar el reporte de cantidades recibidas por tipo de residuo mediante RETC, luego de transcurrido un mes desde su término.